## Plan Detallado SDLC
Fase | ID | Tarea | Dur (dias) | Inicio | Fin | Recurso | HH | Dependencia | Descripcion | Entregable
0. Iniciacion y Levantamiento | T001 | Kick-off con stakeholders (admin, 20 locales, logistica) | 1 | 01/06/2026 | 01/06/2026 | PM | 8 | -- | Alinear expectativas, alcance 20 locales, cronograma. | Acta de kick-off
0. Iniciacion y Levantamiento | T002 | Entrevistas con usuarios clave (admin, 3 encargados local, logistica, ventas) | 3 | 02/06/2026 | 04/06/2026 | PM + Analista | 48 | -- | Elicitar flujos actuales por local, proveedores por sucursal, procesos logisticos. | Matriz de necesidades + transcripts
0. Iniciacion y Levantamiento | T003 | Analisis del inventario Excel actual (718 registros x 20 locales) | 3 | 04/06/2026 | 08/06/2026 | Analista | 24 | -- | Clasificar registros, mapear SKU, proveedores por local, categorias. | Diagnostico de datos actuales
0. Iniciacion y Levantamiento | T004 | User Stories y Backlog priorizado (20 locales) | 2 | 09/06/2026 | 10/06/2026 | PM + Analista | 32 | Dep: Entrevistas | Historias por rol, considerando multi-sucursal y proveedores por local. | Backlog priorizado
0. Iniciacion y Levantamiento | T005 | Especificacion de Requisitos (SRS) multi-sucursal | 2 | 11/06/2026 | 12/06/2026 | PM + Analista | 32 | Dep: User Stories | RF + RNF considerando concurrencia 50+ usuarios, aislamiento por sucursal. | Documento SRS
0. Iniciacion y Levantamiento | T006 | OKRs y metricas del proyecto | 1 | 15/06/2026 | 15/06/2026 | PM | 8 | Dep: SRS | KPIs: adopcion, precision stock, reduccion mermas, tiempo despacho. | OKRs definidos
1. Arquitectura y Diseno | T007 | Arquitectura multi-sucursal (App + API + BD) | 4 | 16/06/2026 | 19/06/2026 | Arquitecto | 32 | Dep: SRS | Arquitectura tenant-aware: aislamiento por local, cache, sincronizacion offline, escalabilidad. | Documento Arquitectura + ADRs
1. Arquitectura y Diseno | T008 | Diseno de BD multi-tenant (20 locales, proveedores x local) | 3 | 22/06/2026 | 24/06/2026 | Arquitecto + Backend | 48 | Dep: Arq. | Modelado con relacion proveedor-local-producto-precio. 14.360 registros de inventario. | DER completo + DDL
1. Arquitectura y Diseno | T009 | API Contracts completos (OpenAPI) | 4 | 22/06/2026 | 25/06/2026 | Backend | 32 | Dep: Arq. + BD | Especificacion con filtros por sucursal, roles, proveedores. Todos los endpoints. | OpenAPI spec (YAML)
1. Arquitectura y Diseno | T010 | Diseno UX/UI App Movil (Figma) + Design System | 5 | 16/06/2026 | 22/06/2026 | UX/UI Designer | 40 | Dep: User Stories | Prototipo completo: selector sucursal, inventario x local, carrito, alertas, logistica, dashboard admin. | Prototipo Figma + Design System
2. Infraestructura y DevOps | T011 | Configuracion VPS Cloud + BD + Redis (escalable 50+ usuarios) | 3 | 22/06/2026 | 24/06/2026 | DevOps | 24 | Dep: Arq. | Servidor escalable, Docker, nginx, PostgreSQL con conexiones por local, Redis cache. | Servidor escalable provisionado
2. Infraestructura y DevOps | T012 | SSL, Firewall, Backups + Monitoreo avanzado | 2 | 25/06/2026 | 26/06/2026 | DevOps | 16 | Dep: VPS | SSL, WAF, backups BD, Sentry + Grafana con alertas. SLA-ready. | SSL + Backups + Monitoreo
2. Infraestructura y DevOps | T013 | CI/CD App Movil + API + Entornos | 2 | 25/06/2026 | 26/06/2026 | DevOps | 16 | Dep: VPS | Pipeline build/test/distribute. Entornos dev/staging/prod con datos mock de 20 locales. | CI/CD + 3 entornos
3. Desarrollo Backend | T014 | Setup proyecto backend + middlewares multi-tenant | 2 | 26/06/2026 | 29/06/2026 | Backend | 16 | Dep: Docker + API | Clean architecture con filtro por sucursal en cada query. Logger estructurado. | Backend boilerplate multi-tenant
3. Desarrollo Backend | T015 | API Auth y Roles (JWT + RBAC multi-sucursal) | 4 | 30/06/2026 | 03/07/2026 | Backend | 32 | Dep: Setup BE | Auth con permisos: Admin (todo), EncargadoLocal (su local), Logistica (todos), Ventas (lectura). | API Auth multi-tenant
3. Desarrollo Backend | T016 | API Productos, SKU, Categorias (CRUD multi-local) | 4 | 06/07/2026 | 09/07/2026 | Backend | 32 | Dep: Auth | ABM productos con precios por local, proveedores asignados, stock minimo por sucursal. | API Productos completa
3. Desarrollo Backend | T017 | API Inventario por Sucursal (stock, faltantes, transito) | 5 | 10/07/2026 | 16/07/2026 | Backend | 40 | Dep: Productos | Inventario independiente por local. Visibilidad: stock, faltantes, materia prima, vendidos, en transito. | API Inventario operativa
3. Desarrollo Backend | T018 | API Alertas de Stock x local + Notificaciones push | 3 | 17/07/2026 | 21/07/2026 | Backend | 24 | Dep: Inventario | Reglas por local (stock minimo propio), alertas a encargado y admin. Push notifications. | API Alertas + Push
3. Desarrollo Backend | T019 | API Carrito de Compra por Local | 3 | 22/07/2026 | 24/07/2026 | Backend | 24 | Dep: Inventario + Auth | Carrito e-commerce interno con precios del local, proveedor asignado, total estimado. | API Carrito de compra
3. Desarrollo Backend | T020 | API Pedidos Internos + Flujo Logistico | 5 | 27/07/2026 | 31/07/2026 | Backend | 40 | Dep: Carrito | Pedido -> aprobacion logistica -> preparacion -> envio -> recepcion. Notificaciones por local. | API Pedidos completa
3. Desarrollo Backend | T021 | API Proveedores y Compras x Local | 4 | 03/08/2026 | 06/08/2026 | Backend | 32 | Dep: Productos | Proveedores asignados por local, productos por proveedor, precios de compra, historial. | API Proveedores completa
3. Desarrollo Backend | T022 | API Reportes y Dashboard (consolidado 20 locales) | 4 | 07/08/2026 | 12/08/2026 | Backend | 32 | Dep: Pedidos + Inventario | Reportes: consolidado general, por local, por proveedor. Rotacion stock, alertas historicas. | API Reportes
3. Desarrollo Backend | T023 | Script ETL migracion Excel (718 x 20 = 14.360 registros) | 5 | 13/08/2026 | 19/08/2026 | Backend + Analista | 80 | Dep: APIs listas | ETL multi-local: relacionar cada registro con su sucursal, proveedor y producto. Validacion. | Datos migrados 100%
4. Desarrollo App Movil | T024 | Setup proyecto + navegacion + offline-first | 2 | 01/07/2026 | 02/07/2026 | App Developer | 16 | Dep: Design System + API | Inicializacion Flutter/RN, theme, stores, interceptors, cache local por sucursal. | App boilerplate
4. Desarrollo App Movil | T025 | Login + Onboarding + Selector de Sucursal | 3 | 03/07/2026 | 07/07/2026 | App Developer | 24 | Dep: Setup App + API Auth | Login con selector de sucursal (si el usuario tiene acceso a varias). Menu por rol. | Login + selector sucursal OK
4. Desarrollo App Movil | T026 | Modulo Inventario por Sucursal | 5 | 08/07/2026 | 14/07/2026 | App Developer | 40 | Dep: API Inventario | Lista productos del local seleccionado. Filtros x categoria, SKU. Stock, faltantes, transito, vendidos. | Inventario OK
4. Desarrollo App Movil | T027 | Modulo Alertas de Stock + Push | 3 | 15/07/2026 | 17/07/2026 | App Developer | 24 | Dep: API Alertas | Badges, lista criticos del local, notificaciones push, historial alertas. | Alertas OK
4. Desarrollo App Movil | T028 | Modulo Carrito de Compra | 4 | 20/07/2026 | 23/07/2026 | App Developer | 32 | Dep: API Carrito | Carrito e-commerce interno: agregar, cantidades, precios del local, total, confirmar. | Carrito OK
4. Desarrollo App Movil | T029 | Modulo Pedidos + Estados Logisticos | 4 | 24/07/2026 | 29/07/2026 | App Developer | 32 | Dep: API Pedidos | Lista pedidos del local, detalle, estados, filtros. Confirmacion recepcion. | Pedidos OK
4. Desarrollo App Movil | T030 | Modulo Proveedores y Compras (por local) | 4 | 30/07/2026 | 04/08/2026 | App Developer | 32 | Dep: API Proveedores | Proveedores asignados al local, productos, historial compras. Ordenes de compra. | Proveedores OK
4. Desarrollo App Movil | T031 | Modulo Logistica (vista consolidada + por local) | 4 | 05/08/2026 | 10/08/2026 | App Developer | 32 | Dep: API Pedidos | Vista logistica: pedidos de todos los locales, preparar, enviar, tracking. Tiempos. | Logistica OK
4. Desarrollo App Movil | T032 | Dashboard y Reportes (consolidado 20 locales) | 4 | 11/08/2026 | 14/08/2026 | App Developer | 32 | Dep: API Reportes | Dashboard admin: stock global, alertas activas, pedidos del dia, top productos. Graficos. | Dashboard OK
5. QA y Testing | T033 | Plan de Pruebas multi-sucursal | 2 | 20/07/2026 | 21/07/2026 | QA Engineer | 16 | Dep: APIs listas | Estrategia: unitarias, integracion, E2E (20 locales simulados), carga, seguridad, UAT. | Plan de Pruebas
5. QA y Testing | T034 | Pruebas Unitarias Backend (cobertura >80%) | 4 | 03/08/2026 | 06/08/2026 | Backend + QA | 64 | Dep: APIs listas | Tests servicios, controladores, middlewares. Especial atencion a filtros por sucursal. | Suite Unit Tests BE
5. QA y Testing | T035 | Pruebas Unitarias App (Widget/Componentes) | 3 | 10/08/2026 | 12/08/2026 | App Developer + QA | 48 | Dep: App desarrollada | Tests de componentes, stores, offline-first behavior. | Suite Tests App
5. QA y Testing | T036 | Pruebas Integracion API + Contratos | 3 | 07/08/2026 | 11/08/2026 | Backend + QA | 48 | Dep: APIs completas | Tests endpoints con datos de 20 locales. Validar aislamiento por sucursal. | Suite Integracion
5. QA y Testing | T037 | Pruebas E2E en dispositivos (flujos completos) | 5 | 13/08/2026 | 19/08/2026 | QA Engineer | 40 | Dep: App + API | Flujos: login -> seleccionar local -> ver stock -> pedir -> aprobar -> recibir. 20 locales. | Suite E2E
5. QA y Testing | T038 | Pruebas Carga (50 usuarios concurrentes) | 3 | 20/08/2026 | 24/08/2026 | QA + DevOps | 48 | Dep: Staging | Simular 50 usuarios (encargados de 20 locales + logistica). Tiempo respuesta <2s. | Reporte Rendimiento
5. QA y Testing | T039 | Pruebas Seguridad (OWASP Top 10) | 2 | 20/08/2026 | 21/08/2026 | QA + DevOps | 32 | Dep: Staging | SQLi, XSS, broken auth, fuga datos entre sucursales. Dependencias. | Reporte Seguridad
5. QA y Testing | T040 | UAT con Encargados de Local y Logistica | 3 | 24/08/2026 | 26/08/2026 | PM + QA + Usuarios | 72 | Dep: E2E + Seguridad | UAT con 3-5 encargados de local + logistica. Feedback y ajustes. | Acta UAT aprobada
5. QA y Testing | T041 | Bug Bash y Correccion | 5 | 27/08/2026 | 02/09/2026 | Full Team | 160 | Dep: UAT | Bug hunting intensivo. Correccion criticos y altos. Re-testing. | Bug tracker limpio
6. Capacitacion y Documentacion | T042 | Manuales de Usuario (Admin, Encargado, Logistica, Ventas) | 3 | 03/09/2026 | 07/09/2026 | PM + Documentacion | 24 | Dep: App completa | Manuales con capturas, flujos paso a paso. Digital + PDF. | Manuales x 4 roles
6. Capacitacion y Documentacion | T043 | Manual Tecnico / Runbook | 2 | 03/09/2026 | 04/09/2026 | Backend + DevOps | 32 | Dep: App completa | Arquitectura, deploy, backup/restore multi-local, troubleshooting ETL. | Manual Tecnico
6. Capacitacion y Documentacion | T044 | Capacitacion a Encargados de Local (grupos) | 4 | 08/09/2026 | 11/09/2026 | PM + Capacitador | 32 | Dep: Manuales | Sesiones grupales (4 grupos de 5 locales). Inventario, alertas, carrito, pedidos. | 20 locales capacitados
6. Capacitacion y Documentacion | T045 | Capacitacion a Logistica y Ventas | 2 | 14/09/2026 | 15/09/2026 | PM + Capacitador | 16 | Dep: Manuales | Despachos consolidados, estados, confirmaciones, consulta stock cross-local. | Logistica + Ventas capacitados
6. Capacitacion y Documentacion | T046 | Capacitacion a Administradores | 2 | 14/09/2026 | 15/09/2026 | PM + Backend | 32 | Dep: Manuales | Dashboard 20 locales, reportes, gestion usuarios, config sucursales. | Admin capacitado
6. Capacitacion y Documentacion | T047 | Videos Tutoriales (flujos clave) | 2 | 16/09/2026 | 17/09/2026 | PM + Documentacion | 16 | Dep: Manuales | Videos cortos (2-5 min) de cada flujo critico para cada rol. | Videoteca tutoriales
7. Despliegue y Go-Live | T048 | Code Freeze + Revision Seguridad Final | 1 | 01/09/2026 | 01/09/2026 | DevOps + QA | 16 | Dep: Bug Bash | Code freeze. Escaneo final. Backups verificados. | Checklist pre-go-live
7. Despliegue y Go-Live | T049 | Migracion Final desde Excel (14.360 registros) | 3 | 02/09/2026 | 04/09/2026 | Backend + Analista | 48 | Dep: Freeze | Ejecutar ETL final. Verificar data en BD. Backup pre-migracion. | BD productiva migrada
7. Despliegue y Go-Live | T050 | Deploy API Produccion + Distribucion App | 2 | 07/09/2026 | 08/09/2026 | DevOps | 16 | Dep: Datos migrados | Deploy blue-green. Distribuir app a 20 locales via Firebase/TestFlight. | App + API en produccion
7. Despliegue y Go-Live | T051 | Smoke Tests en Produccion (20 locales) | 2 | 09/09/2026 | 10/09/2026 | QA + DevOps | 32 | Dep: Deploy | Probar flujos criticos en 3 locales aleatorios. Login, stock, pedido, despacho. | Smoke tests OK
7. Despliegue y Go-Live | T052 | Dia 1 - Acompanamiento a 20 locales | 3 | 11/09/2026 | 15/09/2026 | PM + Full Team | 24 | Dep: Smoke Tests | Soporte remoto masivo. 2 personas en terreno. Canal directo por local. | Dia 1 OK
8. Hipercare y Estabilizacion | T053 | Monitoreo intensivo Semana 1 (20 locales) | 5 | 16/09/2026 | 22/09/2026 | DevOps + Backend | 80 | Dep: Go-Live | Monitoreo 24/7 con foco en 20 locales concurrentes. SLA <1h criticos. | Informe Semana 1
8. Hipercare y Estabilizacion | T054 | Ajustes post-lanzamiento + feedback 20 locales | 4 | 23/09/2026 | 28/09/2026 | Full Team | 128 | Dep: Feedback | Iteracion feedback de 20 locales. Ajustes priorizados por impacto. | Changelog v1.1
8. Hipercare y Estabilizacion | T055 | Cierre de proyecto + Lecciones Aprendidas | 2 | 29/09/2026 | 30/09/2026 | PM | 16 | Dep: Ajustes | Retrospectiva con stakeholders. Acta de cierre. | Acta de cierre
TOTALES |  |  | 174 |  |  |  | 2016
NOTAS: Jornada L-V 09-17 (8h/dia). 20 locales con proveedores propios. Inicio: 1 Junio 2026.

## Carta Gantt
ID | Tarea | Fase | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | Sem 8 | Sem 9 | Sem 10 | Sem 11 | Sem 12 | Sem 13 | Sem 14 | Sem 15 | Sem 16 | Sem 17 | Sem 18 | Sem 19
T001 | Kick-off con stakeholders (admin, 20 locales, logistica) | 0. Iniciacion y Levantamiento | 1d
T002 | Entrevistas con usuarios clave (admin, 3 encargados local, logistica, ventas) | 0. Iniciacion y Levantamiento | 3d
T003 | Analisis del inventario Excel actual (718 registros x 20 locales) | 0. Iniciacion y Levantamiento | 3d | fin
T004 | User Stories y Backlog priorizado (20 locales) | 0. Iniciacion y Levantamiento |  | 2d
T005 | Especificacion de Requisitos (SRS) multi-sucursal | 0. Iniciacion y Levantamiento |  | 2d
T006 | OKRs y metricas del proyecto | 0. Iniciacion y Levantamiento |  |  | 1d
T007 | Arquitectura multi-sucursal (App + API + BD) | 1. Arquitectura y Diseno |  |  | 4d
T008 | Diseno de BD multi-tenant (20 locales, proveedores x local) | 1. Arquitectura y Diseno |  |  |  | 3d
T009 | API Contracts completos (OpenAPI) | 1. Arquitectura y Diseno |  |  |  | 4d
T010 | Diseno UX/UI App Movil (Figma) + Design System | 1. Arquitectura y Diseno |  |  | 5d | fin
T011 | Configuracion VPS Cloud + BD + Redis (escalable 50+ usuarios) | 2. Infraestructura y DevOps |  |  |  | 3d
T012 | SSL, Firewall, Backups + Monitoreo avanzado | 2. Infraestructura y DevOps |  |  |  | 2d
T013 | CI/CD App Movil + API + Entornos | 2. Infraestructura y DevOps |  |  |  | 2d
T014 | Setup proyecto backend + middlewares multi-tenant | 3. Desarrollo Backend |  |  |  | 2d | fin
T015 | API Auth y Roles (JWT + RBAC multi-sucursal) | 3. Desarrollo Backend |  |  |  |  | 4d
T016 | API Productos, SKU, Categorias (CRUD multi-local) | 3. Desarrollo Backend | [5 empty] | 4d
T017 | API Inventario por Sucursal (stock, faltantes, transito) | 3. Desarrollo Backend | [5 empty] | 5d | fin
T018 | API Alertas de Stock x local + Notificaciones push | 3. Desarrollo Backend | [6 empty] | 3d | fin
T019 | API Carrito de Compra por Local | 3. Desarrollo Backend | [7 empty] | 3d
T020 | API Pedidos Internos + Flujo Logistico | 3. Desarrollo Backend | [8 empty] | 5d
T021 | API Proveedores y Compras x Local | 3. Desarrollo Backend | [9 empty] | 4d
T022 | API Reportes y Dashboard (consolidado 20 locales) | 3. Desarrollo Backend | [9 empty] | 4d | fin
T023 | Script ETL migracion Excel (718 x 20 = 14.360 registros) | 3. Desarrollo Backend | [10 empty] | 5d | fin
T024 | Setup proyecto + navegacion + offline-first | 4. Desarrollo App Movil |  |  |  |  | 2d
T025 | Login + Onboarding + Selector de Sucursal | 4. Desarrollo App Movil |  |  |  |  | 3d | fin
T026 | Modulo Inventario por Sucursal | 4. Desarrollo App Movil | [5 empty] | 5d | fin
T027 | Modulo Alertas de Stock + Push | 4. Desarrollo App Movil | [6 empty] | 3d
T028 | Modulo Carrito de Compra | 4. Desarrollo App Movil | [7 empty] | 4d
T029 | Modulo Pedidos + Estados Logisticos | 4. Desarrollo App Movil | [7 empty] | 4d | fin
T030 | Modulo Proveedores y Compras (por local) | 4. Desarrollo App Movil | [8 empty] | 4d | fin
T031 | Modulo Logistica (vista consolidada + por local) | 4. Desarrollo App Movil | [9 empty] | 4d | fin
T032 | Dashboard y Reportes (consolidado 20 locales) | 4. Desarrollo App Movil | [10 empty] | 4d
T033 | Plan de Pruebas multi-sucursal | 5. QA y Testing | [7 empty] | 2d
T034 | Pruebas Unitarias Backend (cobertura >80%) | 5. QA y Testing | [9 empty] | 4d
T035 | Pruebas Unitarias App (Widget/Componentes) | 5. QA y Testing | [10 empty] | 3d
T036 | Pruebas Integracion API + Contratos | 5. QA y Testing | [9 empty] | 3d | fin
T037 | Pruebas E2E en dispositivos (flujos completos) | 5. QA y Testing | [10 empty] | 5d | fin
T038 | Pruebas Carga (50 usuarios concurrentes) | 5. QA y Testing | [11 empty] | 3d | fin
T039 | Pruebas Seguridad (OWASP Top 10) | 5. QA y Testing | [11 empty] | 2d
T040 | UAT con Encargados de Local y Logistica | 5. QA y Testing | [12 empty] | 3d
T041 | Bug Bash y Correccion | 5. QA y Testing | [12 empty] | 5d | fin
T042 | Manuales de Usuario (Admin, Encargado, Logistica, Ventas) | 6. Capacitacion y Documentacion | [13 empty] | 3d | fin
T043 | Manual Tecnico / Runbook | 6. Capacitacion y Documentacion | [13 empty] | 2d
T044 | Capacitacion a Encargados de Local (grupos) | 6. Capacitacion y Documentacion | [14 empty] | 4d
T045 | Capacitacion a Logistica y Ventas | 6. Capacitacion y Documentacion | [15 empty] | 2d
T046 | Capacitacion a Administradores | 6. Capacitacion y Documentacion | [15 empty] | 2d
T047 | Videos Tutoriales (flujos clave) | 6. Capacitacion y Documentacion | [15 empty] | 2d
T048 | Code Freeze + Revision Seguridad Final | 7. Despliegue y Go-Live | [13 empty] | 1d
T049 | Migracion Final desde Excel (14.360 registros) | 7. Despliegue y Go-Live | [13 empty] | 3d
T050 | Deploy API Produccion + Distribucion App | 7. Despliegue y Go-Live | [14 empty] | 2d
T051 | Smoke Tests en Produccion (20 locales) | 7. Despliegue y Go-Live | [14 empty] | 2d
T052 | Dia 1 - Acompanamiento a 20 locales | 7. Despliegue y Go-Live | [14 empty] | 3d | fin
T053 | Monitoreo intensivo Semana 1 (20 locales) | 8. Hipercare y Estabilizacion | [15 empty] | 5d | fin
T054 | Ajustes post-lanzamiento + feedback 20 locales | 8. Hipercare y Estabilizacion | [16 empty] | 4d | fin
T055 | Cierre de proyecto + Lecciones Aprendidas | 8. Hipercare y Estabilizacion | [17 empty] | 2d
Leyenda:
0. Iniciacion y Levantamiento
1. Arquitectura y Diseno
2. Infraestructura y DevOps
3. Desarrollo Backend
4. Desarrollo App Movil
5. QA y Testing
6. Capacitacion y Documentacion
7. Despliegue y Go-Live
8. Hipercare y Estabilizacion
Inicio: 1 Junio 2026
Fin aprox: 30 September 2026
Total: 88 dias (18 semanas) ¦ 20 locales

## Resumen Ejecutivo
Fase | Tareas | Dias | HH | %
0. Iniciacion y Levantamiento | 6 | 12 | 152 | 7.5%
1. Arquitectura y Diseno | 4 | 16 | 152 | 7.5%
2. Infraestructura y DevOps | 3 | 7 | 56 | 2.8%
3. Desarrollo Backend | 10 | 39 | 352 | 17.5%
4. Desarrollo App Movil | 9 | 33 | 264 | 13.1%
5. QA y Testing | 9 | 30 | 528 | 26.2%
6. Capacitacion y Documentacion | 6 | 15 | 152 | 7.5%
7. Despliegue y Go-Live | 5 | 11 | 136 | 6.7%
8. Hipercare y Estabilizacion | 3 | 11 | 224 | 11.1%
TOTAL | 55 | 174 | 2016 | 100%

## Metricas
Metrica | Valor
Total Horas Hombre | 2016
Duracion Calendario | 88 dias (18 semanas)
Inicio / Fin | 1 Junio -> 30 September 2026
Tareas | 55
Fases | 9
Sucursales | 20 locales
Equipo Base | 4-5 personas
Stack | Flutter/RN + Node.js + PostgreSQL
Migracion Excel | ~14.360 registros (718 x 20 locales)